## MoM - 23-05
23 mei 2026
NO | ITEM | STATUS | KET
1 | Ubah isian LOD menjadi dropdown dan berikan keterangan tingkatan LOD atau informasi seperti icon informasi | DONE
2 | Pastikan fitur eksport dapat digunakan untuk presentasi, seperti kurva S yang grafik nya belum muncul | DONE
3 | Tambahkan fitur edit kurva s di titik grafiknya untuk mempermudah editing sesuai kebutuhan | IN PROGRESS
4 | Tambahkan fitur penyimpanan menuju drive atau sesuai yang telah didiskusikan | IN PROGRESS
5 | Isi tabel kurva S kosongkan setiap awal projek | DONE
6 | Tipe informasi pada midp/tidp dibuat dropdown | DONE
7 | Tambahan singkatan | DONE
1. EIR menjadi requirement f/customer
2. BEP menjadi feedback to customer
3. MIDP menjadi master plan
4. TIDP menjadi task plan
5. CDE menjadi manajemen data
8 | Setup VPS, Nginx, PM2, README, Panduan Penggunaan | DONE
30 mei 2026

## Sheet3
Daftar Permintaan Perbaikan & Pengembangan Sistem
Rangkuman Kebutuhan Penyesuaian Fitur (MIDP, TIDP, LOD, dan Access Control)
1. Rincian Modifikasi Fitur
No | Kategori Fitur | Deskripsi Permintaan Pengembangan / Perubahan | Spesifikasi / Ketentuan Khusus | Catatan Warna / Visual | Status
1 | Otomatisasi Kode Deliverable (MIDP/TIDP) | Format kode contoh: GP26-ARS-MOD-001 diubah dari ketik manual menjadi kombinasi pilihan (dropdown). | Bagian 1: GP26 (Bisa diketik/pilih) Bagian 2: ARS (Dropdown isi disiplin: ARS, STR, MEP, FED, QC, BEP) Bagian 3: MOD (Dropdown tipe info: MOD, DRW, RPT, DOC) | Validasi nomor unik untuk bagian urutan angka (001), tidak boleh duplikat. | done
2 | Desain Pop-up Panduan LOD | Mengubah bentuk pop-up Panduan LOD agar tidak mirip dengan pop-up tambah MIDP/TIDP. | Bentuk pop-up diubah menjadi tidak membulat (tidak rounded / kotak tegas) untuk membedakan fungsi. | - | done
3 | Penanda Kolom Wajib (Required) | Menambahkan penanda pada kolom-kolom yang dirasa cukup penting sebelum data dapat disimpan. | Berikan simbol bintang (*) pada label kolom yang bersifat mandatori / wajib diisi. | -
4 | Indikator Status Terlambat | Memberikan pewarnaan visual khusus pada sistem untuk mendeteksi status yang terlambat. | Otomatisasi warna pada status jika pengerjaan melewati batas waktu. | Warna MERAH pada status terlambat | done
5 | Peringatan Batas Waktu (Overview) | Menambahkan indikator peringatan pada halaman utama/overview untuk tugas yang mendekati deadline. | Sistem mendeteksi tanggal saat ini yang mendekati batas waktu pengerjaan. | Warna KUNING sebagai warning / peringatan | done
6 | Batasan Unggah File | Menambahkan keterangan teks mengenai batasan maksimal ukuran file yang diunggah ke sistem. | Tambahkan label informasi: 'Maksimal ukuran file 5 MB'. | - | done
7 | Pembatasan Hak Akses Pengguna | Mengatur kontrol akses user (User Access Control) untuk membatasi penglihatan pengguna tertentu. | User baru dapat diberikan batasan penglihatan (read-only / restricted), khususnya untuk membatasi bagian agreement. | - | done

## Sheet1
NO | ITEM | STATUS | KET
1 | memasukan input semua gambar kerja, foto dan sebagainya. Agar nanti bisa dibuat handover (buat fitur export handover/tampilan untuk handover) | NEXT STEP
2 | membuat time schedule yang otomatis update dibuat dari file excel | NEXT STEP
3 | masukan fitur untuk BAST | NEXT STEP
4 | Ubah isian LOD menjadi dropdown dan berikan keterangan tingkatan LOD atau informasi seperti icon informasi | DONE
5 | Pastikan fitur eksport dapat digunakan untuk presentasi, seperti kurva S yang grafik nya belum muncul | DONE
6 | Tambahkan fitur edit kurva s di titik grafiknya untuk mempermudah editing sesuai kebutuhan | CANCELED
7 | Tambahkan fitur penyimpanan menuju drive atau sesuai yang telah didiskusikan
8 | Isi tabel kurva S kosongkan setiap awal projek | DONE
9 | Tipe informasi pada midp/tidp dibuat dropdown | DONE
10 | Tambahan singkatan | DONE
1. EIR menjadi requirement f/customer
2. BEP menjadi feedback to customer
3. MIDP menjadi master plan
4. TIDP menjadi task plan
5. CDE menjadi manajemen data